## Relatórios
Relatório | Produto | Período | Status | OBS
1 | 1.1 | 21/11/2024 – 31/03/2025 | Entregue
1 | 2.1 | 08/10/2024 – 30/11/2024 | Entregue
2 | 1.2 | 01/04/2025 – 31/10/2025 | Entregue
2 | 2.2 | 01/11/2024 – 31/10/2025 | Entregue
3 | 1.3 | 01/11/2025 – 30/03/2026 | Entregue | Entregue REF dia 22/04/2026 as 21:24:29. Processo SEI 23106.063201/2024-11
4 | 2.3 | 01/11/2025 – 31/10/2026 | Previsto
4 | 1.4 | 01/04/2026 – 31/10/2026 | Previsto
5 | 1.5 | 01/11/2026 – 08/07/2027 | Previsto
5 | 2.4 | 01/11/2026 – 08/07/2027 | Previsto

## Frentes
ID | Frente | Meta
F1 | Governança e Gestão | 1
F2 | Central Unificada de Relacionamento (RelacionaGov) | 1
F3 | Rateio de Despesas (Splitgov) | 1
F4 | Serviços Estruturantes: ComprasGov, Contratos e PGC | 1
F5 | Apoio à Estratégia de Agentes de IA | 1
F6 | ColaboraHub | 1
F7 | Melhoria da Experiência - Painéis SSC | 1
F8 | Estratégia para Envolvimento dos novos ATIs | 1
F9 | Piloto I aplicação de DS - Digital Twins | 1
F10 | Implantação do Laboratório de Inovação (Colaboralab) | 1
F11 | Logística/Patrimônio | 1
F12 | Orientações Diretas | 1
F13 | Orientações Indiretas | 2
F14 | Produção Científica Direta | 2
F15 | Produção Científica Indireta | 2
F16 | Mobilização da Equipe | 2
F17 | Participação em Eventos | 2
F18 | Compartilha Serviços | 1
F19 | Projeto gestão de PPF's - CGFIN-DTI | 1
F20 | Solução para o Cadastro Nacional de Empresas MEMP | 1

## Atividades
ID_Atividade | Atividade
A1 | Oficinas Colaborativas
A2 | Teste de Usabilidade com Usuários
A3 | Grupo Focal
A4 | Pesquisa em Campo
A5 | Questionário / Survey
A6 | Apoio ao Desenvolvimento e Implantação
A7 | Elaboração de Guias e Manuais
A8 | Avaliação de Qualidade
A9 | Prototipação
A10 | Documentos Técnicos
A11 | Avaliação UX e Heurística
A12 | Treinamentos e Capacitações
A13 | Apoio a Gestão
A14 | Comunicação
A15 | Data Discovery
A16 | Implantação de Ferramentas

## Entregas
ID_Entrega | Frente | Relatório | Atividade | Descrição | Data | Status | Solicitante | Anexo | Link
E1 | F16 | 1 | A13 | Mobilização da equipe prevista no texto-base do projeto de pesquisa assinado | 2024-10-30 | Finalizado | Interno | M1-P2.1-F1-R1-1 | https://unbbr.sharepoint.com/:b:/s/ITRAC-DITSSCMGI/IQAzD29GfTcFQoeIFucefHSGAcL4jEnWexrXq6kRNu4Rt9A?e=WXS3dN
E2 | F1 | 1 | A13 | Coleta de dados dos principais clientes do DTI e Colaboragov sobre maturidade em transformação digital | 2025-01-17 | Finalizado | DTI-CGTDS | M1-P1.1-F1-R1-1.1 | https://unbbr.sharepoint.com/:b:/s/ITRAC-DITSSCMGI/IQBsEWrE_alfQ78VJpMkB7lyAU83F468bZ3vEDbwKfj9cEM?e=EPITR3
E3 | F1 | 1 | A13 | Análise e desdobramento da EAP do DTI para 2025 e como o ITRAC pode apoiar em sua materialização | 2025-03-17 | Finalizado | DTI-CGTDS | M1-P1.1-F1-R1-1.2 | https://unbbr.sharepoint.com/:x:/s/ITRAC-DITSSCMGI/IQAc7-MZzm2DSYMJymRiZI_tARP4WenVJalTy8Y85604Qd0?e=I7otcF
E4 | F1 | 1 | A1 | Relatório da “Oficina Estratégica de Imersão Organizacional em Design de Serviços Digitais” | 2025-03-27 | Finalizado | SSC-DTI | M1-P1.1-F1-R1-1.3 | https://unbbr.sharepoint.com/:b:/s/ITRAC-DITSSCMGI/IQCV12QWQlAaTrtj_P-FHjHKATEBQbdhbti9DhJFzvQB6QE?e=vsE0Kn
E5 | F2 | 1 | A1 | Relatório final da oficina do 1º ciclo de Design de Serviço Central Unificada de Relacionamento (RelacionaGov) | 2025-02-07 | Finalizado | DTI- CGRST | M1-P1.1-F2-R1-2.1 | https://unbbr.sharepoint.com/:b:/s/ITRAC-DITSSCMGI/IQBh42f2pPtdTIeqfdhcb4DSAeg11hRxg5aHZ3mgOWB1kjs?e=SplbtA
E6 | F2 | 1 | A1 | Quadros do MIRO resultantes da oficina do 1º ciclo de Design de Serviço Central Unificada de Relacionamento (RelacionaGov) | 2025-02-07 | Finalizado | DTI- CGRST | M1-P1.1-F2-R1-2.2 | https://unbbr.sharepoint.com/:b:/s/ITRAC-DITSSCMGI/IQCjFLsNSY8IQaW2y87dMRKyAYLn1aVdngE4JflqVyzZvMk?e=Oq7gPJ
E7 | F3 | 1 | A1 | Relatório da oficina de codesign do serviço de "Rateio de Despesas" | 2025-03-12 | Finalizado | DTI-CGTDS | M1-P1.1-F3-R1-3.1 | https://unbbr.sharepoint.com/:b:/s/ITRAC-DITSSCMGI/IQBj_A_FSRMmSZ-2fo7cqZRAAS6BH1-7oy56N3UyTneMufY?e=BG9oQG
E8 | F4 | 1 | A1 | Relatório do 1º Ciclo de Design de Serviços: ComprasGov | 2025-03-24 | Finalizado | DTI-CGTDS | M1-P1.1-F4-R1-4.1 | https://unbbr.sharepoint.com/:b:/s/ITRAC-DITSSCMGI/IQCNQt9tDyQQRIy4p3H3BzTKAcjLhoqSaDmvnpwex55ZST8?e=5aZmiv
E9 | F3 | 2 | A1 | Relatório SplitGov - Análise de Usabilidade | 2025-04-14 | Finalizado | DTI-CGTDS | M1-P1.2-F1-R2-1 | https://unbbr.sharepoint.com/:b:/s/ITRAC-DITSSCMGI/IQCPuhqEt7sAT4O38a9gVPs1AUwsKKX1PwdyxIwW5S6Gbhs?e=p9s5Tm
E10 | F3 | 2 | A1 | Relatórios completo do "1º Ciclo de Oficinas sobre o Serviço de Rateio" | 2025-05-29 | Finalizado | DTI-CGTDS | M1-P1.2-F1-R2-2 | https://unbbr.sharepoint.com/:b:/s/ITRAC-DITSSCMGI/IQBDDv4vBGroR78-pAQujkirAdVYfdTwshs4juljqqx_Crw?e=Uo9A9d
E11 | F3 | 2 | A1 | Sumário executivo do "1º Ciclo de Oficinas sobre o Serviço de Rateio" | 2025-05-29 | Finalizado | DTI-CGTDS | M1-P1.2-F1-R2-3 | https://unbbr.sharepoint.com/:b:/s/ITRAC-DITSSCMGI/IQDUVGVMjGZ0Q5wAW5Lh-BWdAfpagSCVaILoLeZ1lB6zXF4?e=69hms1
E12 | F3 | 2 | A1 | Relatórios completo da "Oficina 1 do 2º ciclo de Avaliação e Aprimoramento do Splitgov" | 2025-06-06 | Finalizado | DTI-CGTDS | M1-P1.2-F1-R2-4 | https://unbbr.sharepoint.com/:b:/s/ITRAC-DITSSCMGI/IQB1moVj_XdwQ4s-2oXXh1wpAfhnPWza7c1Sc9uK3i35MJ8?e=bffxPl
E13 | F3 | 2 | A1 | Sumário executivo da "Oficina 1 do 2º ciclo de Avaliação e Aprimoramento do Splitgov" | 2025-06-06 | Finalizado | DTI-CGTDS | M1-P1.2-F1-R2-5 | https://unbbr.sharepoint.com/:b:/s/ITRAC-DITSSCMGI/IQCAOKnvQJgPSa7lnPFCahbxAcMzAVuq246jV5IipFc1CzE?e=CwY0CI
E14 | F3 | 2 | A1 | Relatório completo das "Oficinas 1 e 2 de design de serviços do módulo de orçamento do Splitgov" | 2025-07-17 | Finalizado | DTI-CGTDS | M1-P1.2-F1-R2-6 | https://unbbr.sharepoint.com/:b:/s/ITRAC-DITSSCMGI/IQDZemcEmQ49SJ59e6206kxGAeTlQnpJ3aTrvNqC2TSysDo?e=m3oOg5
E15 | F3 | 2 | A1 | Relatório da "1ª Oficina de Backlog do SplitGov-orçamento", realizada em 23/07/25 e 29/07/25. | 2025-07-29 | Finalizado | DTI-CGTDS | M1-P1.2-F1-R2-7 | https://unbbr.sharepoint.com/:b:/s/ITRAC-DITSSCMGI/IQCpuYrWMr2QQpXkeq3x4OCvAWbOH5Klcl9GWwibZRClOOA?e=22GlWQ
E16 | F3 | 2 | A11 | Análise e Avaliação Heurística de Usabilidade do Protótipo: SplitGov-Fluxo Orçamentário. | 2025-09-09 | Finalizado | DTI-CGTDS | M1-P1.2-F1-R2-8 | https://unbbr.sharepoint.com/:b:/s/ITRAC-DITSSCMGI/IQAnC5NYM7-5RYrsCXGGpYE2AayErmS7YmYonFr5DnQPTfM?e=Zvz57n
E17 | F3 | 2 | A1 | Relatório consolidado das Oficinas de Backlog do SplitGov-orçamento, realizadas em 23/07/25, 29/07/25 e 01/09/2025 | 2025-09-09 | Finalizado | DTI-CGTDS | M1-P1.2-F1-R2-9 | https://unbbr.sharepoint.com/:b:/s/ITRAC-DITSSCMGI/IQDL7ssxI2lsQrAkLw7rxFucAbmlj9TXxqCYQv8r74yS3GQ?e=sbvrFE
E18 | F3 | 2 | A1 | Relatório dos testes com os usuários do Módulo Orçamento do Splitgov(Online) realizado em 01/09/2025. | 2025-09-09 | Finalizado | DTI-CGTDS | M1-P1.2-F1-R2-10 | https://unbbr.sharepoint.com/:b:/s/ITRAC-DITSSCMGI/IQC5QuESkS29Tqz2UyAkKDVIAUd2YWCZ0WBov-LYRzZmw7Q?e=9JCWp7
E19 | F4 | 2 | A13 | Resultados da reunião de priorização para o 2º Ciclo de Design de Serviços: serviços estruturantes | 2025-05-03 | Finalizado | DTI-CGTDS | M1-P1.2-F2-R2-1 | https://unbbr.sharepoint.com/:b:/s/ITRAC-DITSSCMGI/IQD4y1maonSSTqiuHAiJ_lo6AVopnB1DrEpKLxNVQeQwuUI?e=IGAdkJ
E20 | F4 | 2 | A6 | Handover executivo do Ciclo 1 –ComprasGov- Melhorias dos Sistemas Estruturantes | 2025-05-05 | Finalizado | SSC-DTI | M1-P1.2-F2-R2-2 | https://unbbr.sharepoint.com/:b:/s/ITRAC-DITSSCMGI/IQBG7I4AJHlzQpUjuI-GytQ-AR0057_JQiQ-z7OG47Gnb9M?e=DH8ueJ
E21 | F4 | 2 | A13 | Apresentação DTI e ITRAC para SEGES - Contrato | 2025-08-18 | Finalizado | SSC-DTI | M1-P1.2-F2-R2-3 | https://unbbr.sharepoint.com/:p:/s/ITRAC-DITSSCMGI/IQDiFDPuyrzKRrHqlj65PJrRAfIcbXc-FQyv29JXqaFSax4?e=Pfyqc5
E22 | F4 | 2 | A2 | Relatório de análise de Usabilidade e Experiência dos Usuários do PGC e Contratos | 2025-09-12 | Finalizado | SSC-DTI | M1-P1.2-F2-R2-4 | https://unbbr.sharepoint.com/:b:/s/ITRAC-DITSSCMGI/IQDvCTmJZxDkQpIbl9unNi_1AdRjh46INeTCsFV4r_kHqmM?e=Vye9W0
E23 | F4 | 2 | A1 | Relatório das Oficinas de Melhorias dos Sistemas Estruturantes - Ciclo 2: Contratos | 2025-09-23 | Finalizado | SSC-DTI | M1-P1.2-F2-R2-5 | https://unbbr.sharepoint.com/:b:/s/ITRAC-DITSSCMGI/IQBkJTOkihwbR73oJPfRQOOHAey_xEpJ9OfIKOjAsFB2-uo?e=dD0OEN
E24 | F1 | 2 | A1 | Relatórios executivo do "1° Ciclo de Oficinas de Estratégica de Imersão Organizacional em Design de Serviços Digitais", realizadas em 27/03/25 e 14/05/25 | 2025-05-14 | Finalizado | DTI-CGTDS | M1-P1.2-F3-R2-1 | https://unbbr.sharepoint.com/:b:/s/ITRAC-DITSSCMGI/IQCNVJswZZV-S7SFtZB0U1kDAa9aRbt7-FGeZWX5Q11IoaY?e=1QH5FC
E25 | F1 | 2 | A1 | Relatórios completo do "1° Ciclo de Oficinas de Estratégica de Imersão Organizacional em Design de Serviços Digitais", realizadas em 27/03 e 14/05/25 | 2025-05-14 | Finalizado | DTI-CGTDS | M1-P1.2-F3-R2-2 | https://unbbr.sharepoint.com/:b:/s/ITRAC-DITSSCMGI/IQBdt269gfRVQ7Q245SHG3mdAUvnEmYRx0UW4uK-nyQvE4k?e=AHfHFU
E26 | F1 | 2 | A13 | Relatórios completo e executivo da "1ª Reunião Estratégica de Fortalecimento do ColaboraGov", realizada em 12/06/25 - parte 1 | 2025-06-12 | Finalizado | DTI-CGTDS | M1-P1.2-F3-R2-3 | https://unbbr.sharepoint.com/:b:/s/ITRAC-DITSSCMGI/IQCnM_3qj59eQ5obPbxNmlJsAaOldRW5mLqtJowRQbpOF1w?e=u4Vagt
E27 | F1 | 2 | A13 | Relatórios executivo da "1ª Reunião Estratégica de Fortalecimento do ColaboraGov", realizada em 12/06/25 | 2025-06-12 | Finalizado | DTI-CGTDS | M1-P1.2-F3-R2-4 | https://unbbr.sharepoint.com/:b:/s/ITRAC-DITSSCMGI/IQBo4vNBinkHSqWNk-bj55HyAab_jKgjHyCYzDbj-pu4wY8?e=pAC11N
E28 | F1 | 2 | A13 | Relatório da "2ª Reunião Estratégica de Fortalecimento do ColaboraGov", realizada em 31/07/25. | 2025-07-31 | Finalizado | DTI-CGTDS | M1-P1.2-F3-R2-5 | https://unbbr.sharepoint.com/:b:/s/ITRAC-DITSSCMGI/IQBQA11OhlxxTKveCkRgrUd1AcZSSoI8o1sRlLcUy6W_fYM?e=9HMIlD
E29 | F5 | 2 | A1 | Relatórios completo da "oficina de codesign do letramento de IA" | 2025-05-30 | Finalizado | DTI-CGTDS | M1-P1.2-F4-R2-1 | https://unbbr.sharepoint.com/:b:/s/ITRAC-DITSSCMGI/IQCW3capSodpQJ7HIp4TkVboAXZB_Puca00ucfUbA998JPk?e=WZMwEr
E30 | F5 | 2 | A1 | Sumário executivo da "oficina de codesign do letramento de IA" | 2025-05-30 | Finalizado | DTI-CGTDS | M1-P1.2-F4-R2-2 | https://unbbr.sharepoint.com/:b:/s/ITRAC-DITSSCMGI/IQAIouWDda9lTKyae1BXa1riAYBa61biuBbYj0P-1LQJi60?e=gVa9Y1
E31 | F6 | 2 | A1 | Relatório completo da oficina 1, do ColaboraHub realizada em 02/07/25 | 2025-07-02 | Finalizado | DTI-CGTDS | M1-P1.2-F5-R2-1 | https://unbbr.sharepoint.com/:b:/s/ITRAC-DITSSCMGI/IQAozp5uilU0S6c0GNFgfO1VAWJxpFBvqDAa551A_-4Cylk?e=0QJJ1s
E32 | F6 | 2 | A1 | Sumário executivo da oficina 1, do ColaboraHub realizada em 02/07/25 | 2025-07-02 | Finalizado | DTI-CGTDS | M1-P1.2-F5-R2-2 | https://unbbr.sharepoint.com/:b:/s/ITRAC-DITSSCMGI/IQAzCuxna1ufSYWmjcoyc3q5AatK9B5nLg3tgFod2NAkZz0?e=QwfNoZ
E33 | F7 | 2 | A11 | Diagnóstico e Planejamento da melhoria da experiência dos Painéis SSC, realizado entre abril e julho de 2025. | 2025-07-21 | Finalizado | DTI-CGTDS | M1-P1.2-F6-R2-1 | https://unbbr.sharepoint.com/:b:/s/ITRAC-DITSSCMGI/IQAOn7TNFMUXTLPhVTpGTGhIAWLMejALWsE9Mo0SsUv8YQs?e=KOBcCc
E34 | F7 | 2 | A11 | Relatório final do levantamento da melhoria da experiência dos Painéis SSC. | 2025-09-12 | Finalizado | DTI-CGTDS | M1-P1.2-F6-R2-2 | https://unbbr.sharepoint.com/:b:/s/ITRAC-DITSSCMGI/IQAxvGgPcbrJSqVvQmTDducbAffjdqbanmiD5l-fTw4gpTc?e=IacbxD
E35 | F8 | 2 | A13 | Estratégia para Envolvimento dos novos ATIs – Codesign de Serviços Digitais na SSC com Fusion Teams. | 2025-07-21 | Finalizado | DTI-CGTDS | M1-P1.2-F7-R2-1 | https://unbbr.sharepoint.com/:b:/s/ITRAC-DITSSCMGI/IQAGCL5Io1oQQ7O5e7aI6VFYAUw5qTQYm2S-3wcRFYRtyPM?e=cwcwFO
E36 | F9 | 2 | A1 | Canvas de codesign do 1º piloto de aplicação do design de serviços digitais fim-a-fim | 2025-09-15 | Finalizado | DTI-CGTDS | M1-P1.2-F8-R2-1 | https://unbbr.sharepoint.com/:b:/s/ITRAC-DITSSCMGI/IQCRbgjt30jiSL9zRR9G1n4nAa_kb6PfLFBaKFOftkwwqNY?e=QlWbq9
E37 | F10 | 2 | A1 | Apresentação do Kickoff do projeto ColaboraLab | 2025-09-19 | Finalizado | DTI-CGTDS | M1-P1.2-F9-R2-1 | https://unbbr.sharepoint.com/:b:/s/ITRAC-DITSSCMGI/IQDJxC-tEwdbTIUwV8KctTGUARYiHdqFkkWR2FX5UjGulAw?e=gT6zTA
E38 | F2 | 2 | A1 | Relatório final do 2º ciclo de Design de Serviço Central Unificada de Relacionamento (RelacionaGov), realizado nos meses de agosto e setembro de 2025. | 2025-09-30 | Finalizado | DTI-CGTDS | M1-P1.2-F10-R2-1 | https://unbbr.sharepoint.com/:b:/s/ITRAC-DITSSCMGI/IQAck0Y7HoDASLUDf0lax9fmAcrdjtcZ_pK0RDPNAY-DXnc?e=rFZUXN
E39 | F10 | 3 | A13 | Estudo de naming do laboratório | 2025-11-01 | Finalizado | DTI-CGTDS | M1-P1.3-F1-R3-1 | https://unbbr.sharepoint.com/:i:/s/ITRAC-DITSSCMGI/IQBViCnt2-AaQYrAdIeGLg09AaNFULeWzvEFer3g7D5wZZg?e=1zXu9f
E40 | F10 | 3 | A13 | Plano de ações de implantação do Colaboralab | 2025-11-01 | Finalizado | DTI-CGTDS | M1-P1.3-F1-R3-2 | https://unbbr.sharepoint.com/:b:/s/ITRAC-DITSSCMGI/IQBMt3m3C9EfQpbH1PpJNjXSAf7nnFOHJkeYH-UNzdviotk?e=9t1Fi6
E41 | F10 | 3 | A14 | Compilado das entregas do plano de comunicação e disseminação | 2025-11-28 | Finalizado | DTI-CGTDS | M1-P1.3-F1-R3-3 | https://unbbr.sharepoint.com/:u:/s/ITRAC-DITSSCMGI/IQCxOMYZMcqERZr82wSnl44gAWdxuit3oLqwG1xyiE2WDLw?e=wUajDS
E42 | F10 | 3 | A14 | Teaser do Colaboralab | 2025-12-08 | Finalizado | DTI-CGTDS | M1-P1.3-F1-R3-4 | https://unbbr.sharepoint.com/:v:/s/ITRAC-DITSSCMGI/IQCG-_GtViCkSKLi4EUcN4GaATpvHBOp0kqus2yGNBDQ2P0?e=vnnJW2
E43 | F10 | 3 | A7 | Guia metodológico do Colaboralab | 2025-12-12 | Finalizado | DTI-CGTDS | M1-P1.3-F1-R3-5 | https://unbbr.sharepoint.com/:b:/s/ITRAC-DITSSCMGI/IQD8QrmgkIy8Qo60jLIEH1ZtAbd7q8MRniCjJIegCJsCKk8?e=vsTydu
E44 | F10 | 3 | A14 | Apresentação institucional do Colaboralab | 2026-02-02 | Finalizado | DTI-CGTDS | M1-P1.3-F1-R3-6 | https://unbbr.sharepoint.com/:b:/s/ITRAC-DITSSCMGI/IQB7SkWmxYHVS7AuyxNpf6GsATbQQj3iToFCUPGftFI9b8I?e=5Skf6Z
E45 | F10 | 3 | A15 | Painel I de indicadores do Colaboralab | 2026-02-02 | Finalizado | Colaboralab | M1-P1.3-F1-R3-7 | https://unbbr.sharepoint.com/:i:/s/ITRAC-DITSSCMGI/IQBZvwgZlJOySoVI6kLPLNpNAUykkPVhqFZoaKHUL4SNSHk?e=bqMn8S
E46 | F10 | 3 | A15 | Painel II de indicadores do Colaboralab | 2026-03-16 | Finalizado | Colaboralab | M1-P1.3-F1-R3-8 | https://unbbr.sharepoint.com/:i:/s/ITRAC-DITSSCMGI/IQA1QiGxGQJiS5cefv8p-ddzARDYdVsXW3xBr2YAuSMB0Gg?e=JGgzCd
E47 | F10 | 3 | A15 | Relatório de indicadores do Colaboralab | 2026-03-16 | Finalizado | Colaboralab | M1-P1.3-F1-R3-9 | https://unbbr.sharepoint.com/:b:/s/ITRAC-DITSSCMGI/IQBMFYDElI2PTozzPGTe7Sr5AdX2aLAC2szYnNEdPK5FGek?e=ygVn6E
E48 | F10 | 3 | A16 | HUB do Colaboralab no MIRO | 2026-03-16 | Finalizado | Colaboralab | M1-P1.3-F1-R3-10 | https://unbbr.sharepoint.com/:i:/s/ITRAC-DITSSCMGI/IQDckVxf-40yTIMo3fwtfFmSAY0HO9SS5NTLlfgDNi9eNb8?e=cI7GEZ
E49 | F5 | 3 | A5 | Análise do formulário de pesquisa do uso de Ferramentas de IA | 2025-11-19 | Finalizado | DTI-CGTDS | M1-P1.3-F2-R3-1 | https://unbbr.sharepoint.com/:w:/s/ITRAC-DITSSCMGI/IQC9mK1T659LRa5p2HOkXBG2AX9hkGsR7mF3wZb4PnjCaFs?e=OQgGZ5
E50 | F5 | 3 | A5 | Relatório dos resultados da pesquisa sobre o Uso de Ferramentas de IA e Automação na SSC | 2026-01-05 | Finalizado | DTI-CGTDS | M1-P1.3-F2-R3-2 | https://unbbr.sharepoint.com/:b:/s/ITRAC-DITSSCMGI/IQCqR6PSV5veQpHgjauNF5kdAUCi946lABt5lLFqQpyC9j4?e=rW3l1f
E51 | F5 | 3 | A5 | Questionário - ciclo II- Percepção sobre o Uso de Ferramentas de IA no Ambiente de Trabalho | 2026-02-02 | Finalizado | DTI-CGTDS | M1-P1.3-F2-R3-3 | https://unbbr.sharepoint.com/:b:/s/ITRAC-DITSSCMGI/IQAa4Fi-21M6T6nyPRwoNb0-AWGjRjKkcVwFg0JYli0YSDs?e=5uFzQX
E52 | F1 | 3 | A13 | Relatório da “Oficina de Retrospectiva de 2025 e Diretrizes macro para 2026”. | 2025-12-16 | Finalizado | Colaboralab | M1-P1.3-F3-R3-1 | https://unbbr.sharepoint.com/:b:/s/ITRAC-DITSSCMGI/IQBMY2yzYdVeR654QkjnAzYoAU42Yqz0E7Y0NAASMzBXWqg?e=A1cFgI
E53 | F1 | 3 | A16 | MIRO-HUB-DTI (https://miro.com/app/dashboard/space/3458764646517790644) | 2026-02-02 | Finalizado | Colaboralab | M1-P1.3-F3-R3-2 | https://unbbr.sharepoint.com/:i:/s/ITRAC-DITSSCMGI/IQDZPEefFhK8QK6NCmTBuMg-AXLgueT-9cxIjIeJQlx4ajM?e=BveJln
E54 | F1 | 3 | A13 | EAP apoio ITRAC ao Colaboralab em 2026 | 2026-02-02 | Finalizado | Colaboralab | M1-P1.3-F3-R3-3 | https://unbbr.sharepoint.com/:x:/s/ITRAC-DITSSCMGI/IQA-yThAMgVVQ7h9EzdpHd37AXeNY3nq9CrTgf6APa2t0Ms?e=7ER3i8
E55 | F3 | 3 | A1 | Relatório de oficina de alinhamento do ciclo 3 Splitgov - módulo orçamento | 2025-10-08 | Finalizado | DTI-CGTDS | M1-P1.3-F4-R3-1 | https://unbbr.sharepoint.com/:b:/s/ITRAC-DITSSCMGI/IQDUW4q5qtSNSba_AJ1tQG0RAcfRduh0syFr56nBdJkQqIk?e=EzvRWm
E56 | F3 | 3 | A9 | Protótipos do ciclo 3 | 2025-12-04 | Finalizado | DTI-CGTDS | M1-P1.3-F4-R3-2 | https://unbbr.sharepoint.com/:u:/s/ITRAC-DITSSCMGI/IQDYYKF6vJ0wQpfj1EymUD69ARgshHxvOpozZNRHhi9knb8?e=C0hvm6
E57 | F3 | 3 | A1 | Relatório consolidado ciclo 3 de oficinas do Splitgov - módulo orçamento | 2025-12-04 | Finalizado | DTI-CGTDS | M1-P1.3-F4-R3-3 | https://unbbr.sharepoint.com/:b:/s/ITRAC-DITSSCMGI/IQDDq8x65GWoS4CSgsiY73ItAaRId6vUcklzeUChjHy6ekc?e=l5dtqR
E58 | F5 | 3 | A1 | Codesign da estratégia de uso de Agentes de IA nos serviços digitais da SSC (https://miro.com/app/board/uXjVGZRYh-k=/) | 2025-12-19 | Finalizado | DTI-CGTDS | M1-P1.3-F6-R3-1 | https://unbbr.sharepoint.com/:b:/s/ITRAC-DITSSCMGI/IQDF0FsmgP4lSav_xNaLL-ZKAZVBSJcJ_8Vv6JoErmTFB8U?e=eXXByA
E59 | F5 | 3 | A5 | Questionário para levantamento de inventário de agentes de IA | 2026-01-30 | Finalizado | Colaboralab | M1-P1.3-F6-R3-2 | https://unbbr.sharepoint.com/:b:/s/ITRAC-DITSSCMGI/IQAM4SJWAISORLFbLA9Lf5YHAeIMrF3IDBB_ByK5nBygGOU?e=hkUMZr
E60 | F5 | 3 | A7 | Guia de Agentes de IA para Serviços Públicos Digitais (versão em desenvolvimento) | 2026-03-30 | Finalizado | Colaboralab | M1-P1.3-F6-R3-3 | https://unbbr.sharepoint.com/:b:/s/ITRAC-DITSSCMGI/IQBWC2z9lFefQZrgPl-pompDAXReb1XMhnIHvdXwtTaQvrk?e=niq80P
E61 | F11 | 3 | A1 | Quadro de codesign da melhoria do serviço digital de patrimônio (https://miro.com/app/board/uXjVGZRYh-k=/) | 2025-12-17 | Finalizado | Colaboralab | M1-P1.3-F7-R3-1 | https://unbbr.sharepoint.com/:b:/s/ITRAC-DITSSCMGI/IQCCsRo_pgztTLWdXrUW32LiAWRJan9uzwydBW0Q1SYCv1E?e=srxXlo
E62 | F11 | 3 | A1 | Relatórios executivo e geral do 1º ciclo de oficinas de blueprint do serviço digital de patrimônio - parte 1 | 2026-03-02 | Finalizado | Colaboralab | M1-P1.3-F7-R3-2 | https://unbbr.sharepoint.com/:b:/s/ITRAC-DITSSCMGI/IQClKUQpe0-NTKKbzdpwcC-9ATG-xRZFmlhyp1uJuS_C1as?e=Ao1qHs
E63 | F11 | 3 | A1 | Relatórios executivo e geral do 1º ciclo de oficinas de blueprint do serviço digital de patrimônio - parte 2 | 2026-03-02 | Finalizado | Colaboralab | M1-P1.3-F7-R3-3 | https://unbbr.sharepoint.com/:b:/s/ITRAC-DITSSCMGI/IQD5f9Ld-3TnQ7fsyhofYaMBARFYHu4BKn9Xk1mynCSiSZA?e=BZ6tr4
E64 | F17 | 4 | A14 | Agile Trends 2026 - palestra sobre Design de Serviços Compartilhados para Redesenhar Serviços Públicos Digitais | 2026-04-15 | Finalizado | Colaboralab | M1-P1.4-F17-R4-1 | https://unbbr.sharepoint.com/:b:/r/sites/ITRAC-DITSSCMGI/Material%20de%20Aula/Relat%C3%B3rios%20de%20Execu%C3%A7%C3%A3o%20F%C3%ADsica%20e%20de%20RCO%20-%20DTI/Novos%20Anexos/GOV26%20-%20Colaboralab%20-%20Flavio%20Feitosa%20e%20Vivi%20-%2015%2004%20v3%20-%20final.pdf?csf=1&web=1&e=bsIT6I
E65 | F4 | 4 | A9 | PGC - apoio ao projeto de melhoria dos sistemas estruturantes | 2026-04-30 | Finalizado | Colaboralab | M1-P1.4-F4-R4-1 | https://unbbr.sharepoint.com/:b:/r/sites/ITRAC-DITSSCMGI/Material%20de%20Aula/Relat%C3%B3rios%20de%20Execu%C3%A7%C3%A3o%20F%C3%ADsica%20e%20de%20RCO%20-%20DTI/Novos%20Anexos/Relat%C3%B3rio_PGC.pdf?csf=1&web=1&e=d8VafR
E66 | F4 | 4 | A3 | Relatório sobre o grupo focal realizado em 27/04/2026 sobre a funcionalidade Muda UASG do ComprasGov (online) | 2026-05-15 | Finalizado | Colaboralab | M1-P1.4-F4-R4-2 | https://unbbr.sharepoint.com/:b:/s/ITRAC-DITSSCMGI/IQBBBXfpJSOmRZNUBIXYI2e-AZKJ-g6Lsd70xIfF8kFhe0g?e=0bLz6H
E67 | F5 | 4 | A1 | Canvas do MVP do Agente de IA para terceirizados | 2026-05-15 | Finalizado | Colaboralab | M1-P1.4-F5-R4-1 | https://unbbr.sharepoint.com/:b:/r/sites/ITRAC-DITSSCMGI/Material%20de%20Aula/Relat%C3%B3rios%20de%20Execu%C3%A7%C3%A3o%20F%C3%ADsica%20e%20de%20RCO%20-%20DTI/Novos%20Anexos/Canvas%20MVP%20-%20Agente%20de%20IA.pdf?csf=1&web=1&e=wGJ6JZ
E68 | F1 | 4 | A13 | Relatório de Resultados 1º semestre 2026 & Cocriando Roadmap para 2º semestre de 2026 | 2026-06-22 | Finalizado | Colaboralab | M1-P1.4-F1-R4-3 | https://unbbr.sharepoint.com/:b:/r/sites/ITRAC-DITSSCMGI/Material%20de%20Aula/Relat%C3%B3rios%20de%20Execu%C3%A7%C3%A3o%20F%C3%ADsica%20e%20de%20RCO%20-%20DTI/Anexos/META%201-%20OFICINAS%20COLABORATIVAS/PRODUTO1_4/Cocriando%20Roadmap%20para%202026_2.pdf?csf=1&web=1&e=gLHUMT
E69 | F10 | 4 | A14 | Vídeo de Resultados dos projetos de Transformação Digital | 2026-06-30 | Finalizado | Colaboralab | M1-P1.4-F10-R4-1 | https://unbbr.sharepoint.com/:v:/r/sites/ITRAC-DITSSCMGI/Material%20de%20Aula/Relat%C3%B3rios%20de%20Execu%C3%A7%C3%A3o%20F%C3%ADsica%20e%20de%20RCO%20-%20DTI/Novos%20Anexos/DTI-V%C3%ADdeo-V6.mp4?csf=1&web=1&e=CULJVM
E70 | F18 | 4 | A11 | Análise de UX Compartilha Serviços Síntese executiva e recomendações Evidências qualitativas | 2026-07-31 | Finalizado | Colaboralab | M1-P1.4-F18-R4-1 | https://unbbr.sharepoint.com/:b:/r/sites/ITRAC-DITSSCMGI/Material%20de%20Aula/Relat%C3%B3rios%20de%20Execu%C3%A7%C3%A3o%20F%C3%ADsica%20e%20de%20RCO%20-%20DTI/Anexos/META%201-%20OFICINAS%20COLABORATIVAS/PRODUTO1_4/Relat%C3%B3rio%20-%20UX%20Compartilha%20Servi%C3%A7os.pdf?d=w6a26c8b6ac874beb9184e1465ef474bf&csf=1&web=1&e=85gZbU
E71 | F5 | 4 | A7 | Guia de Agentes de IA para Serviços Públicos Digitais (versão mvp) | 2026-07-31 | Finalizado | Colaboralab | M1-P1.4-F5-R4-1 | https://unbbr.sharepoint.com/:b:/r/sites/ITRAC-DITSSCMGI/Documentos%20Compartilhados/General/Projetos%20e%20A%C3%A7%C3%B5es/Agentes%20de%20IA/Guia_Uso%20de%20Agentes%20de%20IA-MVP.pdf?d=w5e2bfaa60dfe4e9281b5bcc7d92393fb&csf=1&web=1&e=JMvZEz
E72 | F5 | 4 | A5 | RELATÓRIO TÉCNICO Levantamento sobre o Uso e Desenvolvimento de Agentes de Inteligência Artificial (IA) na SSC/MGI | 2026-08-25 | Finalizado | Colaboralab | M1-P1.4-F5-R4-2 | https://unbbr.sharepoint.com/:b:/r/sites/ITRAC-DITSSCMGI/Material%20de%20Aula/Relat%C3%B3rios%20de%20Execu%C3%A7%C3%A3o%20F%C3%ADsica%20e%20de%20RCO%20-%20DTI/Anexos-REF/META%201-%20OFICINAS%20COLABORATIVAS/PRODUTO1_4/Relatorio_Uso%20e%20Desenvolvimento%20de%20Agentes%20de%20IA.pdf?d=w683d55a832ff4a1f9bea95f9726d215e&csf=1&web=1&e=6NIddU
E73 | F10 | 4 | A7 | Versão 2.0 do Guia do Colaboralab, anexo do guia de handover | 2026-09-11 | Finalizado | Colaboralab | M1-P1.4-F1-R4-2 | https://unbbr.sharepoint.com/:v:/r/sites/ITRAC-DITSSCMGI/Material%20de%20Aula/Relat%C3%B3rios%20de%20Execu%C3%A7%C3%A3o%20F%C3%ADsica%20e%20de%20RCO%20-%20DTI/Novos%20Anexos/DTI-V%C3%ADdeo-V6.mp4?csf=1&web=1&e=CULJVM
E74 | F10 | 4 | A12 | Treinamento FIGMA , MIRO e design system | 2026-09-11 | Finalizado | Colaboralab | M1-P1.4-F1-R4-3 | https://unbbr.sharepoint.com/:f:/r/sites/ITRAC-DITSSCMGI/Material%20de%20Aula/Relat%C3%B3rios%20de%20Execu%C3%A7%C3%A3o%20F%C3%ADsica%20e%20de%20RCO%20-%20DTI/Novos%20Anexos/Treinamento%20FIGMA%20e%20MIRO?d=w35953be881c045a9922d4e6f416d9603&csf=1&web=1&e=FnbVsp
E75 | F4 | 4 | A9 | 2º ciclo - Contratos Gov - Protótipo 1- apoio ao projeto de melhoria dos sistemas estruturantes | 2026-09-11 | Finalizado | Colaboralab | M1-P1.4-F2-R4-2 | https://unbbr.sharepoint.com/:b:/r/sites/ITRAC-DITSSCMGI/Material%20de%20Aula/Relat%C3%B3rios%20de%20Execu%C3%A7%C3%A3o%20F%C3%ADsica%20e%20de%20RCO%20-%20DTI/Novos%20Anexos/Relat%C3%B3rio%20-%20Contratos%20ciclo%202%20-%20set%202026.pdf?d=wce106b66243d4b03af236756a582b2e0&csf=1&web=1&e=KVsa13
E76 | F3 | 4 | A5 | Splitgov - Avaliação de Percepção e Engajamento da Equipe | 2026-09-17 | Finalizado | Colaboralab | M1-P1.4-F3-R4-1 | https://unbbr.sharepoint.com/:b:/r/sites/ITRAC-DITSSCMGI/Material%20de%20Aula/Relat%C3%B3rios%20de%20Execu%C3%A7%C3%A3o%20F%C3%ADsica%20e%20de%20RCO%20-%20DTI/Novos%20Anexos/Relat%C3%B3rio_Tecnico_Splitgov.pdf?d=w42587044469242af975dd9a9574c4c1f&csf=1&web=1&e=YZOd4R
E77 | F5 | 4 | A7 | Guia de Agentes de IA para Serviços Públicos Digitais (versão final) | 2026-09-11 | Finalizado | Colaboralab | M1-P1.4-F4-R4-2 | https://unbbr.sharepoint.com/:b:/r/sites/ITRAC-DITSSCMGI/Material%20de%20Aula/Relat%C3%B3rios%20de%20Execu%C3%A7%C3%A3o%20F%C3%ADsica%20e%20de%20RCO%20-%20DTI/Novos%20Anexos/Guia_Uso%20de%20Agentes%20de%20IA-V4.pdf?d=w61f31c8ce153499eac2473acc5a95dd5&csf=1&web=1&e=bu580V
E78 | F18 | 4 | A1 | Oficina 01 - Catálogo de Serviços | 2026-09-11 | Finalizado | Colaboralab | M1-P1.4-F5-R4-2 | Relatório - Catalogo de Serviços.pdf
E79 | F19 | 4 | A9 | Protótipo do Projeto gestão de PPF's | 2026-09-04 | Finalizado | Colaboralab | M1-P1.4-F6-R4-1 | https://unbbr.sharepoint.com/:b:/r/sites/ITRAC-DITSSCMGI/Material%20de%20Aula/Relat%C3%B3rios%20de%20Execu%C3%A7%C3%A3o%20F%C3%ADsica%20e%20de%20RCO%20-%20DTI/Novos%20Anexos/Relat%C3%B3rio%20-%20Oficina%20CGFIN-POWER%20APP%20.pdf?d=w34e6b3c545e24d3e9659c3c387ae5418&csf=1&web=1&e=rG1omq
E80 | F19 | 4 | A2 | Testes com usuários - Power Apps | 2026-09-09 | Finalizado | Colaboralab | M1-P1.4-F6-R4-2 | Relatório - Oficina CGFIN-POWER APP .pdf
E81 | F19 | 4 | A9 | Alinhamento Projeto gestão de PPF's - CGFIN-DTI-Validação de aplicativo - tela do repassador | 2026-09-09 | Finalizado | Colaboralab | M1-P1.4-F7-R4-1 | https://unbbr.sharepoint.com/:b:/r/sites/ITRAC-DITSSCMGI/Material%20de%20Aula/Relat%C3%B3rios%20de%20Execu%C3%A7%C3%A3o%20F%C3%ADsica%20e%20de%20RCO%20-%20DTI/Novos%20Anexos/Relat%C3%B3rio%20-%20Oficina%20CGFIN-POWER%20APP%20.pdf?d=w34e6b3c545e24d3e9659c3c387ae5418&csf=1&web=1&e=8hSFEJ
E82 | F20 | 4 | A9 | OFICINA MEMP/DREI Construção do protótipo Conceitual do módulo de normas de baixo risco | 2026-10-06 | Finalizado | Colaboralab | M1-P1.2-F1-R4-1 | https://unbbr.sharepoint.com/:b:/r/sites/ITRAC-DITSSCMGI/Material%20de%20Aula/Relat%C3%B3rios%20de%20Execu%C3%A7%C3%A3o%20F%C3%ADsica%20e%20de%20RCO%20-%20DTI/Novos%20Anexos/Relat%C3%B3rio%20-%20Oficina%20MEMP_DREI_Prot%C3%B3tipo_VF.pdf?d=w35b261f3eb4249bba84d2749485fcba0&csf=1&web=1&e=TLwDcw
E83 | F5 | 4 | A12 | Material da Oficina sobre Agentes de IA para Serviços Públicos Digitais | 2026-10-07 | Finalizado | Colaboralab | M1-P1.4-F4-R4-3 | https://unbbr.sharepoint.com/:b:/r/sites/ITRAC-DITSSCMGI/Material%20de%20Aula/Relat%C3%B3rios%20de%20Execu%C3%A7%C3%A3o%20F%C3%ADsica%20e%20de%20RCO%20-%20DTI/Novos%20Anexos/ITRAC___Relat%C3%B3rio_T%C3%A9cnico_Agentes.pdf?d=w6a533272f35f49279c73c00652049483&csf=1&web=1&e=fBYWuq
E84 | F10 | 4 | A7 | Versão 3.0 do Guia do Colaboralab, com bússola de DS | 2026-10-08 | Finalizado | Colaboralab | M1-P1.4-F1-R4-3 | https://unbbr.sharepoint.com/:b:/r/sites/ITRAC-DITSSCMGI/Material%20de%20Aula/Relat%C3%B3rios%20de%20Execu%C3%A7%C3%A3o%20F%C3%ADsica%20e%20de%20RCO%20-%20DTI/Novos%20Anexos/Guia%20ColaboraLab_VF3.pdf?d=w5a8544c3fd964d6b97a29305f1820223&csf=1&web=1&e=gIFMEI
E85 | F10 | 4 | A16 | Customização da Bússola de DS para o Colaboralab | 2026-10-26 | Finalizado | Colaboralab | M1-P1.4-F1-R4-4 | https://sites.itrac.unb.br/bussola-ds/dti/

## Publicações
Frente | Relatório | Titulo | Tipo | Nome do Evento ou Revista | Abrangência | Qualis | Data de Submissão | Data de Publicação | Status | DOI | Link
F14 | 2 | Beyond the Interface: Usability and Value Creation in the Public Services Ecosystem | Conferência | Simpósio Brasileiro sobre Fatores Humanos em Sistemas Computacionais (IHC) | Nacional | A3 | 2025-07-05 | 2025-09-08 | Publicado | 10.5753/ihc.2025.10813 | https://sol.sbc.org.br/index.php/ihc/article/view/37653
F14 | 3 | Institutional Capacity and Public Servants’ Adoption of Generative AI in the Public Sector: Evidence from Brazil’s Federal Government | Conferência | International Conference on Digital Government Research (dg.o) | Internacional | A2 |  |  | Aceito |  | https://unbbr.sharepoint.com/:f:/s/ITRAC-DITSSCMGI/IgC28xg3Y91GRY5E23A2G5KbATUzaxtPOqVRab96bVQ5954?e=L08kJA
F14 | 2 | Planejamento Integrado e Cultura Colaborativa: Lições de uma Imersão em Design de Serviços Públicos | Conferência | Simpósio Brasileiro sobre Fatores Humanos em Sistemas Computacionais (IHC) | Nacional | A3 | 2025-04-30 |  | Recusado
F14 | 3 | Beyond the Interface: Usability as an Engine for Value Creation in the Public Service Ecosystem | Periódico | Journal on Interactive Systems | Internacional | A4 | 2025-12-01 | 2026-07-13 | Publicado | 10.5753/jis.2026.7067 | https://journals-sol.sbc.org.br/index.php/jis/article/view/7067
F15 | 2 | Exploratory Study Of Quality Attributes In Brazilian Digital Public Services | Periódico | Revista de Gestão Social e Ambiental (RGSA) | Internacional | C | 2025-03-01 | 2025-04-11 | Publicado | doi.org/10.24857/rgsa.v19n4-068 | https://rgsa.openaccesspublications.org/rgsa/article/view/11941/6505
F15 | 3 | Evaluating Digital Public Services in Brazil: Insights from Federal Managers | Periódico | Journal on Interactive Systems (JIS) | Internacional | A4 |  |  | Submetido
F15 | 2 | Exploring the Role of Service Design in Software Development: A Systematic Mapping | Conferência | International Conference on Evaluation of Novel Approaches to Software Engineering (ENASE) | Internacional | A3 |  | 2025-04-01 | Publicado | 10.5220/0013257300003928 | https://www.scitepress.org/Papers/2025/132573/132573.pdf
F15 | 2 | Integration of User-Centered Design into the Scrumban Framework: A Case Study on the Groovoo Platform | Conferência | International Conference on Enterprise Information Systems (ICEIS) | Internacional | A3 | 2025-01-09 | 2025-04-01 | Publicado | 10.5220/0013449100003929 | https://www.scitepress.org/Papers/2025/134491/134491.pdf
F15 | 2 | Fast Track for Collaborative Solutions: A Methodology for Public Service Design Workshops Supported by LLMs | Conferência | International Conference on Digital Government Research (dg.o) | Internacional | A2 |  | 2025-06-30 | Publicado | 10.59490/dgo.2025.1061 | https://proceedings.open.tudelft.nl/DGO2025/article/view/1061
F15 | 2 | Reflections on Collaborative Design: Lessons from Creating a Digital Public Service App | Conferência | International Conference on Digital Government Research (dg.o) | Internacional | A2 |  | 2026-05-26 | Publicado | 10.59490/dgo.2025.1044 | https://proceedings.open.tudelft.nl/DGO2025/article/view/1044
F15 | 2 | Digital Public Service Evaluation in Brazil: Federal Managers: Perspectives and Improvement Opportunities | Conferência | Latin American Symposium on Digital Government (LASDiGov) | Nacional | A2 | 2025-03-31 | 2025-07-01 | Publicado | 10.5753/lasdigov.2025.8750 | https://sol.sbc.org.br/index.php/wcge/article/view/36323

## Orientações
Frente | Relatório | Nível | Discente | Orientador | Inicio | Fim | Bolsista | Status | Link
F12 | 1 | IC | Ana Júlia Mendes Santos | Rejane Maria da Costa Figueiredo | 2025-03-03 | 2025-07-31 | Sim | Finalizado | https://unbbr.sharepoint.com/:b:/s/ITRAC-DITSSCMGI/IQAJr-ys-JQpQY8nWHK2ZkD_ATusSh4AFtS30tVykgh-v6E?e=vdLSDM
F12 | 1 | IC | André Cláudio Maia da Cunha | Rejane Maria da Costa Figueiredo | 2025-03-03 | 2026-12-31 | Sim | Em andamento | https://unbbr.sharepoint.com/:b:/s/ITRAC-DITSSCMGI/IQA09pHapx3XR58-l41V_ZKrAWwxXV4sz6vGAZMjqG52iic?e=gdDra3
F12 | 1 | IC | Manuella Magalhães Valadares | Rejane Maria da Costa Figueiredo | 2025-03-03 | 2026-03-31 | Sim | Finalizado | https://unbbr.sharepoint.com/:b:/s/ITRAC-DITSSCMGI/IQA09pHapx3XR58-l41V_ZKrAWwxXV4sz6vGAZMjqG52iic?e=gdDra3
F12 | 2 | IC | Caio Lucas Messias Sabino | Rejane Maria da Costa Figueiredo | 2025-10-01 | 2026-12-31 | Sim | Em andamento | https://unbbr.sharepoint.com/:b:/s/ITRAC-DITSSCMGI/IQBrXtXxYgdNQIgt0zkXOTpFAR0ig0wUUg2JQ4O3KJhcuNc?e=7Rtcra
F12 | 2 | IC | Henrique Pucci da Silva Pinto | Rejane Maria da Costa Figueiredo | 2025-10-01 | 2026-12-31 | Sim | Em andamento | https://unbbr.sharepoint.com/:b:/s/ITRAC-DITSSCMGI/IQC2h1CFp_bET6Ir9zxZAEy-AcyC_rhhDmtxBLXBvSkmjzU?e=Hlj4Kw
F12 | 2 | IC | Júlia Rocha Fortunato | Rejane Maria da Costa Figueiredo | 2025-10-01 | 2026-12-31 | Sim | Em andamento | https://unbbr.sharepoint.com/:b:/s/ITRAC-DITSSCMGI/IQBEI-Gzv_urRrQfP5O1QRwCAdMKM_FwDhY_Ze_5hUKIbMQ?e=qJiu0r
F12 | 3 | IC | Lucas Castello Branco Judice | Rejane Maria da Costa Figueiredo | 2025-12-01 | 2026-01-31 | Sim | Finalizado | https://unbbr.sharepoint.com/:b:/s/ITRAC-DITSSCMGI/IQBdkfBzu4UAToa511bYOEhYAbbEMghx6tiONE_qFewzyvE?e=vpcf4L
F12 | 2 | IC | Maria Eduarda Barbosa Santos | Rejane Maria da Costa Figueiredo | 2025-08-01 | 2025-10-31 | Sim | Finalizado | https://unbbr.sharepoint.com/:b:/s/ITRAC-DITSSCMGI/IQCqdN43LPa5Rb1fyF12YdXxAdT_ey0MykPIjFDuJZQjtSs?e=wd1mpu
| 2 | Estágio | João Henrique Marques | John Lenon Cardoso Gardenghi | 2025-03-31 | 2025-06-30 | Não | Finalizado | https://unbbr.sharepoint.com/:b:/s/ITRAC-DITSSCMGI/IQBBTS4lrS6BQLL4BPb5tUi3AftNoDqBh5whOLGsc7yR67U?e=ZwzAME
| 2 | Voluntário | José Luis Ramos Teixeira | Rejane Maria da Costa Figueiredo | 2025-03-10 | 2025-06-01 | Não | Finalizado | https://unbbr.sharepoint.com/:b:/s/ITRAC-DITSSCMGI/IQAWMo5wqYcvTbecIttziJJeASIoLhWJDaTpuFsd7wQjygg?e=nv4Oge
| 2 | Voluntário | Marcos Vinícius de Deus | Rejane Maria da Costa Figueiredo | 2025-01-23 | 2025-05-05 | Não | Finalizado | https://unbbr.sharepoint.com/:b:/s/ITRAC-DITSSCMGI/IQBo_8qAgl4rQI-KaqBgaGQyAWY-K9qAogq8EiN-3fW6Ung?e=N5B9hN
| 2 | Voluntário | Ludmila Aysha Oliveira Nunes | Rejane Maria da Costa Figueiredo | 2025-03-01 | 2025-10-31 | Não | Finalizado | https://unbbr.sharepoint.com/:b:/s/ITRAC-DITSSCMGI/IQAteoBiKuoFTr93miVYW0D3AWYuTi1I5fQcFlFUt32H9nU?e=EDeSzf
| 2 | Voluntário | Caio Lucas Messias Sabino | Rejane Maria da Costa Figueiredo | 2025-03-01 | 2025-10-31 | Não | Finalizado | https://unbbr.sharepoint.com/:b:/s/ITRAC-DITSSCMGI/IQCZow50GLtWS5BPU4yYG--sAT79v2_AeCxyj3PnmIhB7NM?e=ss46KR
| 2 | TCC1 | Marcos Vinícius de Deus | John Lenon Cardoso Gardenghi
| 2 | TCC1 | Ana Beatriz Wanderley Massuh | John Lenon Cardoso Gardenghi
| 2 | TCC2 | Marcos Vinícius de Deus | John Lenon Cardoso Gardenghi
| 2 | TCC2 | Ana Beatriz Wanderley Massuh | John Lenon Cardoso Gardenghi
| 2 | TCC1 | Maria Eduarda Barbosa Santos | Rejane Maria da Costa Figueiredo
| 3 | TCC2 | Maria Eduarda Barbosa Santos | Rejane Maria da Costa Figueiredo
| 2 | TCC1 | Júlia Rocha Fortunato | Rejane Maria da Costa Figueiredo
| 2 | TCC1 | Henrique Pucci da Silva Pinto | Rejane Maria da Costa Figueiredo

## Participações em Eventos
Frente | Relatório | Evento | Local | Período | Pesquisador | Status
F17 | 2 | IHC 2025 | Belo Horizonte | 8 a 10 de setembro de 2025 | Rejane Maria da Costa Figueiredo | Finalizado
F17 | 2 | INTERACT 2025 | Belo Horizonte | 7 a 12 de setembro de 2025 | Rejane Maria da Costa Figueiredo | Finalizado
F17 | 3 | DGo 2026 | Omaha, EUA | 1 a 4 de junho de 2026 | Edna Dias Canedo | Finalizado
F17 | 4 | Agiletrends GOV | Brasília | 15 de abril de 2026 | Flávio Feitosa Costa | Finalizado

## Oficinas
ID_Oficina | ID_Frente | Oficina Realizada | Formato | Data de Realização | Objetivos | Serviço estruturante | Pesquisadores Condutores | Pesquisadores Envolvidos | Estudantes | Qtde de pesquisadores envolvidos | Qtde de Participantes (externos UnB) | Dias Totais da Oficina | Horas Totais da Oficina | Qtde de Áreas/Setores Envolvidos | Qtde de Processos Transformados | Qtde de Protótipos Desenvolvidos | Qtde de Testes com Usuários Realizados | Qtde de Teasers Produzidos
O1 | F2 | Design de Serviços para Central Unificada de Relacionamento | Remoto | 18/12/2024, 20/12/2024, 22/01/2025, 24/01/2025 | A Oficina de Design de Serviço da Central Unificada de Relacionamento teve como principal objetivo discutir e propor soluções para a modernização do atendimento ao público dentro dos serviços governamentais. | RelacionaGov | Wander Cleber; John Lenon | Giovana Galvão; Paula Emilyn | Maria Eduarda Barbosa; Maria Eduarda S. Marques; Vitor Feijó | 7 | 14 | 4 | 16 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0
O2 | F4 | Oficina de Design de Serviços - Compras.Gov (1° ciclo) - alinhamento de expectativas | Presencial | 28/01/2025, 29/01/2025, 26/02/2025 | Os objetivos gerais da oficina são: alinhar necessidades do sistema atual e fazer um sistema seguro e escalável, que atenda às necessidades dos usuários. Realizar testes de usabilidade nos grupos em cima de protótipos criados para a solução estabelecida nas oficinas anteriores. | ComprasGov | Marcelo Judice; Andrea Judice | Giovana Galvão; Maíra; Paula Emilyn; Rejane | Marcos Vinicius Henrique Pucci Manuela Valadares Vitor Feijó | 10 | 13 | 3 | 12 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2
O4 | F3 | Oficina de Codesign para Rateio | Remoto | 2025-03-12 | Identificar as necessidas e definição dos próximos passos para a construção de uma solução que otimize o processo de rateio de despesas dentro da SSC, utilizando abordagem de DS. | SplitGov | Wander Cleber; John Lenon | Andrea Judice; Giovana Galvão; Marcelo Judice; Paula Emilyn | - | 6 | 16 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
O5 | F1 | Oficina Estratégica de Imersão Organizacional em Design de Serviços Digitais - Oficina interna DTI de Design de Serviços (Coordenadores Táticos) | Presencial | 27/03/2025 e 14/05/2025 | Diagnosticar desafios e oportunidades da organização, identificando prioridades para ações futuras em Design de Serviços digitais. ​ | Interno | Andrea Judice; Flávio Feitosa; Marcelo Judice | Giovana Galvão; Paula Emilyn; Rejane Figueiredo | - | 6 |  | 2 | 8 |  |  |  |  | 2
O7 | F3 | Oficina de Re-Design de Serviço Rateio/Splitgov | Presencial | 2025-05-29 | O encontro teve como objetivo construir uma visão compartilhada sobre o processo de rateio e seus desafios, como etapa inicial de um ciclo de três oficinas, fortalecendo práticas de design de serviços e coconstrução com os usuários internos. | SplitGov | Wander Cleber; John Lenon | Giovana Galvão | Marcos Vinicius Henrique Pucci Manuela Valadares Vitor Feijó | 7 | 13 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0
O8 | F5 | Codesign de Letramento de IA | Remoto | 2025-05-30 | Apoiar a Secretaria no processo de estruturar e direcionar a iniciativa de letramento em Inteligência Artificial (IA). | IA | Elaine Venson; Glauco Pedrosa | Giovana Galvão; Paula Emilyn | - | 4 | 5 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
O9 | F3 | SplitGov - Oficina 1 do Ciclo 2 - aprimoramento do SplitGov | Presencial | 2025-06-06 | Realizar uma avaliação dos módulos já implementados do SplitGov por parte dos usuários internos. | SplitGov | John Lenon; Glauco Pedrosa | Giovana Galvão; Paula Emilyn | André Claudio Maia; Manuela Valadares | 8 | 17 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
O10 | F6 | ColaboraHub - Oficina Jornada Informacional | Remoto | 2025-07-02 | Os objetivos são: mapear necessidades informacionais por perfil de usuário do ColaboraHub, testar uma metodologia replicável de design de jornada informacional com dados reais, prototipar a narrativa visual para um caso de uso específico da plataforma, coletar percepções espontâneas dos usuários sobre dúvidas, desejos e obstáculos em relação ao ColaboraHub e gerar isumos para o backlog de desenvolvimento do ColaboraHub | ColaboraHub | Jonh Lenon (Prime) Glauco Vitor Marcelo Judice | Giovana Galvão; Paula Emilyn | Ana Julia Mendes André Claudio Maia Manuela Valadares | 8 | 13 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0
O11 | F3 | Oficina SplitGov - orçamento | Remoto | 04/07/2025, 09/07/2025 | Cocriar, com base nas experiências e dores dos usuários reais (internos e externos), soluções para o módulo “Orçamento” no SplitGov. | SplitGov | Glauco Vitor; Wander Cleber | Giovana Galvão Paula Emilyn | Ana Julia Mendes André Claudio Maia João Henrique Manuela Valadares | 8 | 23 | 2 | 8 |  | 0 | 0 | 0 | 0
O12 | F3 | Oficina 1 de Backlog do Splitgov-orçamento | Remoto | 23/07/2025; 29/07/2025 e 01/09/2025 | Os objetivos gerais da oficina são: apresentar uma panorama geral do serviço, mostrar impactos esperados e realizar o alinhamento do serviço com políticas públicas e metas governamentais. | SplitGov | Wander Cleber; Flavio Costa | Giovana Galvão Paula Emilyn | Ana Julia Mendes André Claudio Maia João Henrique Manuela Valadares | 9 | 12 | 3 | 12 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0
O15 | F2 | Oficina RelacionaGov | Hibrida | 22/08/2025 (presencial), 27/08/2025 (online), 04/09/2025 (hibrido), 11/09/2025 (online), 17/09/2025 (online), 25/09/2025 (hibrido) | A oficina teve como objetivo discutir a evolução e integração do RelacionaGov, plataforma unificada de Contact Center para serviços públicos. Foram abordados aspectos de arquitetura tecnológica, governança, requisitos funcionais e não funcionais, bem como desafios de atendimento e execução contratual pelas secretarias.​ | RelacionaGov | Wander Cleber; John Lenon | Paula Emilyn; Giovana Galvão |  | 3 |  | 6 | 24 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
O17 | F3 | SplitGov - Diagnóstico de Usabilidade e Recomendações | Remoto | 2025-04-08 | Levantar melhorias no sistema com base na observação e nos relatos dos usuários, organizando os apontamentos em duas perspectivas: UX/UI e Questões de Negócio. | SplitGov | Marcelo Judice; Andrea Judice |  |  | 4 |  | 1 | 4 |  |  |  |  | 0
O21 | F4 | Oficina de Melhorias dos Sistemas Estruturantes - Ciclo 2 -Contratos - Refinamento protótipo 1 e 2 - Sistema Contratos (SEGES) - Continuação | Remoto | 09/02/2026, 10/02/2026, 04/03/2026, 17/03/2026, 01/04/2026 | Continuação da Oficina ID = O24 - Oficina de Melhorias dos Sistemas Estruturantes - Ciclo 2 -Contratos. OBS: entrega prevista | Contratos | Andrea Judice; Marcelo Judice | Giovana Galvão Paula Emilyn |  | 4 | 6 | 5 | 20
O24 | F4 | Oficina de Melhorias dos Sistemas Estruturantes - Ciclo 2 -Contratos | Hibrida | 23/09/2025 (presencial), 24/09/2025 (presencial), 26/09/2025, 29/09/2025, 30/09/2025, 07/10/2025, 08/10/2025, 15/10/2025, 17/10/2025, 13/11/2025, 10/12/2025, 18/12/2025 | Os objetivos da oficina são: alinhar necessidades do sistema atual​, fazer um sistema que atenda às necessidades dos usuários, que seja seguro e escalável | Contratos | Andrea Judice; Marcelo Judice | Giovana Galvão Paula Emilyn |  | 4 |  | 12 | 48 |  |  |  |  | 0
O25 | F2 | Oficina RelacionaGov | Remoto | 02/10/2025, 16/10/2025, 23/10/2025 | Oficinas de acompanhamento do roadmap criado na oficina O15. Sem relatório | RelacionaGov | Wander Cleber; John Lenon | Giovana Galvão Paula Emilyn |  | 4 |  | 3 | 12 | 6 |  | 1
O26 | F3 | Oficina SplitGov: Reunião de Alinhamento | Presencial | 08/10/2025 e 22/10/2025 | A oficina teve como objetivo consolidar o entendimento coletivo sobre a evolução do módulo de orçamento do sistema SplitGov, promovendo alinhamento entre equipes técnicas, acadêmicas e de gestão orçamentária do MGI e da UnB/ITRAC. Durante o encontro, foram realizadas apresentações, discussões técnicas e uma dinâmica participativa baseada na metodologia 5W2H, com priorização dos próximos passos do projeto. | SplitGov | Andrea Judice; Marcelo Judice | Giovana Galvão |  | 3 | 8 | 2 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
O28 | F3 | Splitgov. - Alinhamento e Ação - Continuacao Oficina ID = O26 | Remoto | 14/10/2025, 16/10/2025, 23/10/2025, 28/10/2025, 30/10/2025, 11/11/2025, 13/11/2025, 18/11/2025, 25/11/2025, 27/11/2025, 01/12/2025, 03/12/2025, 04/12/2025 | A oficina teve como objetivo consolidar o entendimento coletivo sobre a evolução do módulo de orçamento do sistema SplitGov, promovendo alinhamento entre equipes técnicas, acadêmicas e de gestão orçamentária do MGI e da UnB/ITRAC. Durante o encontro, foram realizadas apresentações, discussões técnicas e uma dinâmica participativa baseada na metodologia 5W2H, com priorização dos próximos passos do projeto. | SplitGov | Andrea Judice; Marcelo Judice | Giovana Galvão Paula Emilyn (ouvinte) |  | 4 | 8 | 13 | 52 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
O33 | F11 | Patrimônio BluePrint | Presencial | 05/02/2026, 19/02/2026 | Construir, de forma colaborativa, um blueprint do serviço atual de gestão de bens móveis, para gerar entendimento comum sobre como o serviço funciona hoje, explicitar problemas e oportunidades e definir um plano de ação com melhorias prioritárias de curto e médio prazo.​ | Patrimônio | Elaine Venson | Paula Emilyn | Henrique André | 3 | 11 | 2 | 8 | 4
O34 | F4 | Consolidação de Propostas e Prototipação do PGC | Remoto | 19/02/2026, 20/02/2026, 06/03/2026 | Construir protótipos das funcionalidades críticas para a equipe. Alinhamento com a SEGES para colocar no RoadMap as soluções apresentadas no protótipo. | Contratos | Marcelo Judice; Andrea Judice | Giovanna Galvão |  | 3 | 7 | 3 | 12 | 3 |  | 1 | 0
O35 | F5 | Codesign da estratégia de uso de Agentes de IA nos serviços digitais da SSC | Remoto | 2025-12-19 | Apoiar a Secretaria no processo de estruturar e direcionar o uso de Agentes de IA | IA | John Lenon; Glauco Pedrosa |  |  | 3 | 5 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
O36 | F10 | Alinhamento Ecossistema Digital da SSC | Remoto | 2026-03-10 | Alinhamento sobre a definição do ecossistema de serviços digitais da SSC | Ecossistema | Andrea Judice; Marcelo Judice |  |  | 2 | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0
O37 | F17 | Palestra Colaboralab Agile Trend | Presencial | 2026-04-15 | Palestra Colaboralab Agile Trend | Colaboralab | Flávio Feitosa |  |  | 1 | 200 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
O38 | F4 | Prototipação Contratosgov | Remoto | 2026-04-24 | 2ºciclo - Contratos Gov - Protótipo - apoio ao projeto de melhoria dos sistemas estruturantes | Contratos | Andrea Judice; Marcelo Judice | Giovana Galvão Paula Emilyn |  | 2 | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0
O39 | F4 | Grupo Focal - Funcionalidade MudaUASG do ComprasGov | Remoto | 2026-04-27 | Coletar percepções sobre a nova funcionalidade Muda UASG do ComprasGov | ComprasGov | Wander Cleber; Glauco Pedrosa |  |  | 2 | 7 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 6 | 0
O40 | F4 | Testes ComprasGov | Remoto | 2026-04-27 | Avaliação de Qualidade Pós Produção - Muda UG (ComprasGov) | ComprasGov | Wander Cleber; Glauco Pedrosa |  |  | 2 | 5 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0
O41 | F4 | Prototipação Contratosgov | Remoto | 2026-05-29 | 2ºciclo - Contratos Gov - Protótipo - apoio ao projeto de melhoria dos sistemas estruturantes | Contratos | Andrea Judice; Marcelo Judice | Giovana Galvão Paula Emilyn |  | 2 | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0
O42 | F18 | Compartilha Serviços- Testes com usuários | Remoto | 2026-06-11 | Compartilha Serviços- Testes com usuários | CompartilhaServiços | Andrea Judice; Marcelo Judice |  |  | 2 | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0
O43 | F1 | Encontro trimestral de análise de resultados e planejamento do projeto p/ o próximo ciclo | Presencial | 2026-06-22 | Encontro trimestral de análise de resultados e planejamento do projeto p/ o próximo ciclo | Colaboralab | Flávio Feitosa, Andrea Judice; Marcelo Judice |  |  | 8 | 11 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
O44 | F4 | Prototipação Contratosgov | Remoto | 2026-07-01 | 2ºciclo - Contratos Gov - Protótipo - apoio ao projeto de melhoria dos sistemas estruturantes | Contratos | Andrea Judice; Marcelo Judice | Giovana Galvão Paula Emilyn |  | 2 | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0

## Entregas_por_Oficinas
ID_Oficina | ID_Entrega
O1 | E5
O1 | E6
O2 | E8
O4 | E7
O5 | E4
O5 | E24
O5 | E25
O7 | E10
O7 | E11
O8 | E29
O8 | E30
O9 | E12
O9 | E13
O9 | E17
O10 | E31
O10 | E32
O11 | E14
O12 | E15
O12 | E17
O12 | E18
O15 | E38
O24 | E23
O26 | E55
O28 | E57
O28 | E56
O33 | E62
O33 | E63
O33 | E61
O35 | E58
O36 | E64

## Avaliacao_Reacao
ID_Oficina | A oficina utilizou ferramentas e metodologias inclusivas de forma adequada | A atuação do(s) facilitador(es) foi satisfatória | Os participantes se envolveram ativamente nas atividades propostas durante a oficina | A oficina promoveu a interação entre as diferentes áreas/setores participantes | A oficina alcançou os objetivos propostos
O33 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
O33 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5
O33 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
O33 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5
O33 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5

## Avaliacao_Impacto
Projeto | Dimensao_1 | Achados_1 | Avaliacao_1 | Dimensao_2 | Achados_2 | Avaliacao_2 | Dimensao_3 | Achados_3 | Avaliacao_3 | Dimensao_4 | Achados_4 | Avaliacao_4 | Dimensao_5 | Achados_5 | Avaliacao_5
Muda UASG | Interface e Clareza Visual | Simples e prática. Problema de contexto pós-sessão requalificado: retorno à UASG de origem é comportamento correto do sistema. Cadastro equivocado da usuária gerou percepção inicial distorcida. Ausência de destaque para UASG de origem identificada. | Bom, com ressalvas | Fluxo e Navegabilidade | Etapas bem representadas. Falta âncora de última UASG ao encerrar todos os navegadores; gap de sincronização com exclusão de perfil no SISG. Novo risco identificado: cadastrador pode liberar qualquer código de órgão sem restrição ao rol autorizado. | Regular | Carga Cognitiva | Baixíssima. Aprendizado rápido, sem necessidade de documentação. Atenção necessária para contexto (UASG correta). | Excelente | Confiabilidade | Confiança plena no Muda UG. Práticas de revisão por pares adotadas para ações críticas como mitigação. | Muito Bom | Desempenho / Produtividade | Ganho percebido como transformador. Eliminou dependências hierárquicas. Unanimidade positiva. | Excelente

## Não mexer aqui
ID_Oficina | ID_Frente | Oficina Realizada | Formato | Data de Realização | Objetivos | Serviço estruturante | Pesquisadores Condutores | Pesquisadores Envolvidos | Estudantes | Qtde de pesquisadores envolvidos | Qtde de Participantes (externos UnB) | Dias Totais da Oficina | Horas Totais da Oficina | Qtde de Áreas/Setores Envolvidos | Qtde de Processos Transformados | Qtde de Protótipos Desenvolvidos | Qtde de Testes com Usuários Realizados | Qtde de Teasers Produzidos
O1 | F2 | Design de Serviços para Central Unificada de Relacionamento | Remoto | 18/12/2024, 20/12/2024, 22/01/2025, 24/01/2025 | A Oficina de Design de Serviço da Central Unificada de Relacionamento teve como principal objetivo discutir e propor soluções para a modernização do atendimento ao público dentro dos serviços governamentais. | RelacionaGov | Wander Cleber; John Lenon | Giovana Galvão; Paula Emilyn | Maria Eduarda Barbosa; Maria Eduarda S. Marques; Vitor Feijó | 7 | 14 | 4 | 16 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0
O2 | F4 | Oficina de Design de Serviços - Compras.Gov (1° ciclo) - alinhamento de expectativas | Presencial | 28/01/2025, 29/01/2025 e 26/02/2025 | Os objetivos gerais da oficina são: alinhar necessidades do sistema atual e fazer um sistema seguro e escalável, que atenda às necessidades dos usuários. Realizar testes de usabilidade nos grupos em cima de protótipos criados para a solução estabelecida nas oficinas anteriores. | ComprasGov | Marcelo Judice; Andrea Judice | Giovana Galvão Prof. Maíra Paula Emilyn Prof. Rejane | Marcos Vinicius Henrique Pucci Manuela Valadares Vitor Feijó | 10 | 13 | 2 | 8 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2
O3 |  | Oficina de Design de Serviços - Compras.Gov | Remoto | 2025-02-26 | Realizar testes de usabilidade nos grupos em cima de protótipos criados para a solução estabelecida nas oficinas anteriores. | ComprasGov | Marcelo Judice; Andrea Judice | Giovana Galvão Paula Emilyn | - | 4 | 13 | 2 | 8 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0
O4 | F3 | Oficina de Codesign para Rateio | Remoto | 2025-03-12 | Identificar as necessidas e definição dos próximos passos para a construção de uma solução que otimize o processo de rateio de despesas dentro da SSC, utilizando abordagem de DS. | Rateio | Wander Cleber; John Lenon | Andrea Judice Giovana Galvão Marcelo Judice Paula Emilyn | - | 6 | 16 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
O5 | F1 | Oficina Estratégica de Imersão Organizacional em Design de Serviços Digitais - Oficina interna DTI de Design de Serviços (Coordenadores Táticos) | Presencial | 27/03/2025 e 14/05/2025 | Diagnosticar desafios e oportunidades da organização, identificando prioridades para ações futuras em Design de Serviços digitais. ​ | Interno | Andrea Judice; Flávio Feitosa; Marcelo Judice | Giovana Galvão; Paula Emilyn; Rejane Figueiredo | - | 6 |  | 1 | 4 |  |  |  |  | 2
O6 |  | Oficina interna DTI de Design de Serviços (Coordenadores Táticos) | Presencial | 2025-05-14 | Compreender o contexto, as necessidades e os desafios da organização para fundamentar o desenvolvimento de soluções alinhadas aos seus objetivos estratégicos e operacionais.​ | Interno | Andrea Judice Flávio Feitosa Marcelo Judice | Paula Emilyn | - | 4 |  | 1 | 4
O7 | F3 | Oficina de Re-Design de Serviço Rateio/Splitgov | Presencial | 2025-05-29 | O encontro teve como objetivo construir uma visão compartilhada sobre o processo de rateio e seus desafios, como etapa inicial de um ciclo de três oficinas, fortalecendo práticas de design de serviços e coconstrução com os usuários internos. | SplitGov | Wander Cleber Jonh Lenon | Giovana Galvão | Marcos Vinicius Henrique Pucci Manuela Valadares Vitor Feijó | 7 | 13 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0
O8 | F5 | Codesign de Letramento de IA | Remoto | 2025-05-30 | Apoiar a Secretaria no processo de estruturar e direcionar a iniciativa de letramento em Inteligência Artificial (IA). | IA | Elaine Venson Glauco Pedrosa | Giovana Galvão Paula Emilyn | - | 4 | 5 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
O9 | F3 | SplitGov - Oficina 1 do Ciclo 2 - aprimoramento do SplitGov | Presencial | 2025-06-06 | Realizar uma avaliação dos módulos já implementados do SplitGov por parte dos usuários internos. | SplitGov | John Lenon; Glauco Pedrosa | Giovana Galvão Paula Emilyn | André Claudio Maia; Manuela Valadares | 8 | 17 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
O10 | F6 | ColaboraHub - Oficina Jornada Informacional | Remoto | 2025-07-02 | Os objetivos são: mapear necessidades informacionais por perfil de usuário do ColaboraHub, testar uma metodologia replicável de design de jornada informacional com dados reais, prototipar a narrativa visual para um caso de uso específico da plataforma, coletar percepções espontâneas dos usuários sobre dúvidas, desejos e obstáculos em relação ao ColaboraHub e gerar isumos para o backlog de desenvolvimento do ColaboraHub | ColaboraHub | Jonh Lenon (Prime) Glauco Vitor Marcelo Judice | Giovana Galvão Paula Emilyn | Ana Julia Mendes André Claudio Maia Manuela Valadares | 8 | 13 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0
O11 | F3 | Oficina SplitGov - orçamento | Remoto | 04/07/2025, 09/07/2025 | Cocriar, com base nas experiências e dores dos usuários reais (internos e externos), soluções para o módulo “Orçamento” no SplitGov. | SplitGov | Glauco Vitor; Wander Cleber | Giovana Galvão Paula Emilyn | Ana Julia Mendes André Claudio Maia João Henrique Manuela Valadares | 8 | 23 | 2 | 7 |  | 0 | 0 | 0 | 0
O12 | F3 | Oficina 1 de Backlog do Splitgov-orçamento | Remoto | 23/07/2025; 29/07/2025 e 01/09/2025 | Os objetivos gerais da oficina são: apresentar uma panorama geral do serviço, mostrar impactos esperados e realizar o alinhamento do serviço com políticas públicas e metas governamentais. | SplitGov | Wander Cleber; Flavio Costa | Giovana Galvão Paula Emilyn | Ana Julia Mendes André Claudio Maia João Henrique Manuela Valadares | 9 | 12 | 3 | 12 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0
O13 | F3 | Oficina 2 de Backlog do Splitgov-orçamento | Remoto | 2025-07-29 | Foram realizadas construções de Histórias de Usuário, seguindo uma estrutura pré-estabelecida pelo professor, com o objetivo de realizar uma análise perspectiva de UX em projetos de transformação digital no serviço público. | SplitGov | Wander Cleber Flávio Feitosa | Giovana Galvão Paula Emilyn | Ana Julia Mendes André Claudio Maia João Henrique Manuela Valadares | 8 |  | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0
O14 | F3 | Continuidade - de Backlog do Splitgov-orçamento (Online) | Remoto | 2025-08-08 | Foram realizadas construções de Histórias de Usuário, seguindo uma estrutura pré-estabelecida pelo professor, com o objetivo de realizar uma análise perspectiva de UX em projetos de transformação digital no serviço público. | SplitGov | Wander Cleber Flávio Feitosa | Giovana Galvão Paula Emilyn | Ana Julia Mendes André Claudio Maia João Henrique Manuela Valadares | 8 |  | 1 | [5 empty] | 0
O15 | F2 | Oficina RelacionaGov | Hibrida | 22/08/2025 (presencial), 27/08/2025 (online), 04/09/2025 (hibrido), 11/09/2025 (online), 17/09/2025 (online), 25/09/2025 (hibrido) | A oficina teve como objetivo discutir a evolução e integração do RelacionaGov, plataforma unificada de Contact Center para serviços públicos. Foram abordados aspectos de arquitetura tecnológica, governança, requisitos funcionais e não funcionais, bem como desafios de atendimento e execução contratual pelas secretarias.​ | RelacionaGov | Wander Cleber; John Lenon | Paula Emilyn; Giovana Galvão |  | 3 |  | 6 | 24 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
O16 | F2 | Oficina RelacionaGov (continuada) - (Online) | Remoto | 2025-08-27 | A oficina teve como objetivo discutir a evolução e integração do RelacionaGov, plataforma unificada de Contact Center para serviços públicos. Foram abordados aspectos de arquitetura tecnológica, governança, requisitos funcionais e não funcionais, bem como desafios de atendimento e execução contratual pelas secretarias.​ | RelacionaGov | Wander Cleber Jonh Lenon | Paula Emilyn |  | 3 | 24 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
O17 | F3 | SplitGov - Diagnóstico de Usabilidade e Recomendações | Remoto | 2025-04-08 | Levantar melhorias no sistema com base na observação e nos relatos dos usuários, organizando os apontamentos em duas perspectivas: UX/UI e Questões de Negócio. | SplitGov | Marcelo Judice; Andrea Judice |  |  | 4 |  | 1 | [5 empty] | 0
O18 | F2 | Oficina Relaciona Gov [in-Person] - (Presencial) | Presencial | 2025-09-04 | A Oficina de Design de Serviço da Central Unificada de Atendimento teve como principal objetivo discutir e propor soluções para a modernização do atendimento ao público dentro dos serviços governamentais | RelacionaGov | Wander Cleber Jonh Lenon | Giovana Galvão Paula Emilyn(online) |  | 4 | 17 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
O19 | F2 | Oficina Relaciona Gov - (Online) | Remoto | 11/09/2025, 17/09/2025 | A Oficina de Design de Serviço da Central Unificada de Atendimento teve como principal objetivo discutir e propor soluções para a modernização do atendimento ao público dentro dos serviços governamentais | RelacionaGov | Wander Cleber Jonh Cleber | Giovana Galvão Paula Emilyn |  | 4 | 16 | 2 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0
O20 |  | Oficina de Melhorias dos Sistemas Estruturantes - Ciclo 2 -Contratos (Presencial) | Presencial | 23/09/2025, 24/09/2025 | O foco geral da oficina foi cocriar soluções para os principais problemas de usabilidade dos Sistemas Estruturantes, a partir da perspectiva dos usuários reais. No dia 23 foi realizada a escolha dos problemas chave e a construção de personas, enquanto no dia 24 foi construído a jornada do usuário e benchmarking. | Contratos | Andrea Judice Marcelo Judice | Giovana Galvão Paula Emilyn |  | 4 |  | 2 | [5 empty] | 0
O21 | F4 | Oficina de Melhorias dos Sistemas Estruturantes - Ciclo 2 -Contratos - Refinamento protótipo 1 e 2 - Sistema Contratos (SEGES) - Continuação | Remoto | 09/02/2026, 10/02/2026, 04/03/2026, 17/03/2026 e 01/04/2026 | Continuação da Oficina ID = 24 - Oficina de Melhorias dos Sistemas Estruturantes - Ciclo 2 -Contratos. OBS: entrega prevista | Contratos | Andrea Judice; Marcelo Judice | Giovana Galvão Paula Emilyn |  | 4 | 6
O22 |  | Refinamento protótipo 2 - Sistema Contratos (SEGES) - Continuação | Remoto | 09/02/2026 - 04/03/2026 - 17/03/2026 - 01/04/2026 |  | Contratos | Andrea Judice Marcelo Judice | Giovana Galvão Paula Emilyn |  | 4 | 9
O23 | F2 | Oficina Relaciona Gov (Presencial) | Presencial | 2025-09-25 | A oficina teve como objetivo discutir a evolução e integração do RelacionaGov, plataforma unificada de Contact Center para serviços públicos. Foram abordados aspectos de arquitetura tecnológica, governança, requisitos funcionais e não funcionais, bem como desafios de atendimento e execução contratual pelas secretarias. | RelacionaGov | Wander Cleber Jonh Cleber | Giovana Galvão Paula Emilyn(online) |  | 4 | 21 | 1 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0
O24 | F4 | Oficina de Melhorias dos Sistemas Estruturantes - Ciclo 2 -Contratos | Hibrida | 23/09/2025 (presencial), 24/09/2025 (presencial), 26/09/2025, 29/09/2025, 30/09/2025, 07/10/2025, 08/10/2025, 15/10/2025, 17/10/2025, 13/11/2025, 10/12/2025, 18/12/2025 | Os objetivos da oficina são: alinhar necessidades do sistema atual​, fazer um sistema que atenda às necessidades dos usuários, que seja seguro e escalável | Contratos | Andrea Judice Marcelo Judice | Giovana Galvão Paula Emilyn |  | 4 |  | 2 | [5 empty] | 0
O25 | F2 | Oficina Relaciona Gov (Online) | Remoto | 2025-10-02 | A oficina teve como objetivo discutir a evolução e integração do RelacionaGov, plataforma unificada de Contact Center para serviços públicos. Foram abordados aspectos de arquitetura tecnológica, governança, requisitos funcionais e não funcionais, bem como desafios de atendimento e execução contratual pelas secretarias. | RelacionaGov | Wander Cleber Jonh Cleber | Giovana Galvão Paula Emilyn |  | 4 |  | 1 | 2 | 6 |  | 1
O26 | F3 | Oficina SplitGov: Reunião de Alinhamento | Presencial | 08/10/2025 e 22/10/2025 | A oficina teve como objetivo consolidar o entendimento coletivo sobre a evolução do módulo de orçamento do sistema SplitGov, promovendo alinhamento entre equipes técnicas, acadêmicas e de gestão orçamentária do MGI e da UnB/ITRAC. Durante o encontro, foram realizadas apresentações, discussões técnicas e uma dinâmica participativa baseada na metodologia 5W2H, com priorização dos próximos passos do projeto. | SplitGov | Andrea Judice; Marcelo Judice | Giovana Galvão |  | 3 | 8 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
O27 | F2 | Oficina Alinhamento RelacionaGov (CentralGov) | Remoto | 2025-10-16 | David Jordão apresentou a estrutura do encontro e explicou que o foco seria encurtar as apresentações e maximizar a prática, usando o ambiente CentralGov.​ Ele informou que há 31 serviços mapeados prontos para migração.​ | RelacionaGov | Wander Cleber ; John Lenon | Giovana Galvão Paula Emilyn(online) | Henrique | 5 |  | 1 |  | 6
O28 | F3 | Splitgov. - Alinhamento e Ação - Continuacao Oficina ID = O26 | Remoto | 14/10/2025, 16/10/2025, 23/10/2025, 28/10/2025, 30/10/2025, 11/11/2025, 13/11/2025, 18/11/2025, 25/11/2025, 27/11/2025, 01/12/2025, 03/12/2025, 04/12/2025 | A oficina teve como objetivo consolidar o entendimento coletivo sobre a evolução do módulo de orçamento do sistema SplitGov, promovendo alinhamento entre equipes técnicas, acadêmicas e de gestão orçamentária do MGI e da UnB/ITRAC. Durante o encontro, foram realizadas apresentações, discussões técnicas e uma dinâmica participativa baseada na metodologia 5W2H, com priorização dos próximos passos do projeto. | SplitGov | Andrea Judice; Marcelo Judice | Giovana Galvão Paula Emilyn (ouvinte) |  | 4 | 8 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
O29 |  | Treinamento Central gov.br (Online) | Remoto | 2025-10-23 | Objetivo principal: Realizar treinamento sobre o CentralGov. | Central Gov.Br | Wander Cleber; John Lenon | Paula Emilyn(online) | Henrique | 4 |  | 1 | 4
O30 |  | Splitgov. - Alinhamento e Ação - (Online) | Remoto | 2025-10-08 | A oficina teve como objetivo consolidar o entendimento coletivo sobre a evolução do módulo de orçamento do sistema SplitGov, promovendo alinhamento entre equipes técnicas, acadêmicas e de gestão orçamentária do MGI e da UnB/ITRAC. Durante o encontro, foram realizadas apresentações, discussões técnicas e uma dinâmica participativa baseada na metodologia 5W2H, com priorização dos próximos passos do projeto. | SplitGov | Andrea Judice Marcelo Judice | Giovana Galvão Paula Emilyn(ouvinte) |  | 4 | 8 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0
O31 |  | Oficina SplitGov (Presencial) | Presencial | 2025-10-30 | Com o intuito de alinhar as frentes técnica, acadêmica e de gestão, a oficina promoveu um entendimento coletivo sobre os avanços no orçamento do SplitGov. O encontro utilizou a metodologia 5W2H para organizar as próximas etapas e discussões técnicas para validar o caminho percorrido. Vale destacar que, como resultado direto desse alinhamento, a fase de prototipagem do sistema já foi iniciada. | SplitGov | Andrea Judice; Marcelo Judice | Giovana Galvão Paula Emilyn (ouvinte) | Henrique | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0
O32 |  | Splitgov. - Alinhamento e Ação | Remoto | 2025-10-22 | A oficina teve como objetivo consolidar o entendimento coletivo sobre a evolução do módulo de orçamento do sistema SplitGov, promovendo alinhamento entre equipes técnicas, acadêmicas e de gestão orçamentária do MGI e da UnB/ITRAC. Durante o encontro, foram realizadas apresentações, discussões técnicas e uma dinâmica participativa baseada na metodologia 5W2H, com priorização dos próximos passos do projeto. | SplitGov | Andrea Judice Marcelo Judice | Giovana Galvão | Henrique | 4 | 8 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0
O33 | F11 | Patrimônio BluePrint | Presencial | 05/02/2026, 19/02/2026 | Construir, de forma colaborativa, um blueprint do serviço atual de gestão de bens móveis, para gerar entendimento comum sobre como o serviço funciona hoje, explicitar problemas e oportunidades e definir um plano de ação com melhorias prioritárias de curto e médio prazo.​ | Patrimônio | Elaine Venson | Paula Emilyn | Henrique André | 3 | 11 | 2 | 3 | 4
O34 |  | Consolidação de Propostas e Prototipação do PGC | Remoto | 19/02/2026, 20/02/2026, 06/03/2026 |  | Contratos | Marcelo Judice